Мероприятия в рамках проведения Недели мобильности  (с 16 по 22 сентября ) и Дня без автомобиля в разрезе районов Гродненской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Берестовицкий район |  |  |  |
|  | Организация освещения и информирования о проведении недели мобильности, Всемирного дня без автомобиля в районной газете, на интернет-сайтах газеты и райисполкома | 16.09.2025-22.09.2025 | райисполком, Берестовицкая инспекция ПР и ООС, (далее - инспекция) редакция «Береставiцкая газета» |
|  | Организовать и провести круглые столы, беседы, лекции посвященные недели мобильности и дню без автомобиля | 16.09.2025-22.09.2025 | Райисполком, инспекция, ГАИ |
|  | Размещение информационных материалов и наглядной агитации (листовок, буклетов) по проведению акции в местах общего пользования (пассажирский транспорт, остановочные пункты, АЗС, учреждения образования, объекты торговли) и на стендах предприятий и организаций | 01.09.2025-22.09.2025 | отдел ЖКХ райисполкома, Берестовицкий филиал Гродненского ОПС |
|  | Оборудование и ремонт мест стоянок велосипедов у объектов торговли, учреждений образования, предприятий и организаций | 16.09.2025-22.09.2025 | ГАИ, Берестовицкое РУП ЖКХ |
|  | Велопробег «Вместе на велосипеде» по маршруту пл. Ратушная - ул. Ленина -парк 50-летия Победы | 22.092025 15:00 | Сектор спорта и туризма Берестовицкого райисполкома, ГАИ, Инспекция |
| - Волковысский район, г.Волковысск |  |  |  |
| 1 | Информационно-агитационные мероприятия (подготовка и раздача листовок, освещение в СМИ, размещение социальной рекламы, проведение информационных часов, круглых столов и т.д.) | 16.09.2025 22.09.2025 | Горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее- ПРиООС), ГУ «Редакция Волковысской районной газеты и телерадиопрограмм «Наш час»,Отдел идеологической работы и по делам молодежи Волковысского райисполкома |
| 2 | Общегородской велопробег в 15:00 по маршруту от площадки на ул. К.Маркса – ул.Брестская- ул.Новопроектная – ул.Багратиона – музей Багратиона | 22.09.2025 | Горрайинспекция ПРиООС , БРСМ |
| 3 | Предоставление права бесплатного проезда в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и технического паспорта на автомобиля | 22.09.2025 | Филиал «Автобусный парк № 4 г. Волковыск» ОАО «Гроднооблавтотранс» |
| 4 | Велопробег приуроченный Дню народного единства и недели мобильности в 14-00 по маршруту С Панковой- С а.г. Субочи | 17.09.2025 | Профсоюзный комитет работников образования, БРСМ, горрайинспеуция |
| 5 | Выставка картин на экологическую тематику общественного эколога | 16.09.2025 22.09.2025 | Отдел культуры (библиотека на ул. Первомайская в г. Волковыск) |
| - Вороновский район |  |  |  |
| 1 | Информационно-агитационные мероприятия (подготовка и раздача листовок, освещение в СМИ, размещение социальной рекламы, проведение информационных часов, круглых столов и т.д.) | 16.09.2025 22.09.2025 | Вороновский РКОО «БРСМ», Вороновская райинспекция ПР и ОО, (далее - инспекция) отделение ГАИ Вороновского РОВД; «Воранауская газета», |
| 2 | Выступления в трудовых коллективах района, учреждениях образования | 16.09.2025 19.09.2025 | отделение ГАИ Вороновского РОВД Вороновского РИК; |
| 3 | Общегородской велопробег по маршруту г.п.Вороново ул.Советская-ул.Железнодорожная | 22.09.2025 15:00 | отдел образования Вороновского РИК, учреждения образования, УО «Радунский центр туризма, краеведения и экологии», Вороновский ФСК |
| 4 | Предоставление права бесплатного проезда в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и технического паспорта на автомобиль | 22.09.2025 | Филиал «Автомобильный парк № 14 г.п. Вороново» |
| 5 | Работа зон экологической активности |  |  |
| 5.1 | Совместные рейды на предмет выявления бесхозных автомобилей и парковки в «зеленых» зонах | 16.09.2025 22.09.2025 | инспектора отделения ГАИ Вороновского РОВД Вороновского РИК; специалисты инспекции |
| 6 | Мероприятия локального характера |  |  |
| 6.1 | Проведение конкурсов и соревнований велосипедистов-учащихся и воспитанников | 16.09.2025 22.09.2025 | Отдел образования Вороновского РИК, учреждения образования |
| 6.2 | Проведение агитационной акции «Оставь авто на парковке» с вручением буклетов и листовок | 19.09.2025 | инспектора отделения ГАИ Вороновского РОВД Вороновского РИК; специалисты Вороновской райинспекции ПР и ООС, специалисты Вороновского РКОО «БРСМ», первичная организация Вороновской СШ |
| 6.3 | Проведение круглых столов, информационных часов, лекций, конкурсов | 16.09.2025 20.09.2025 | отдел образования Вороновского РИК, отдел культуры Вороновского РИК |
| 6.4 | Флэш-моб учащихся в поддержку акции | 17.09.2025 22.09.2025 | Отдел образования Вороновского РИК, учреждения образования |
| 6.5 | Организация и проведение соревнований велосипедистов и велопробегов, соревнований, мастер-классов по обучению езды на средствах персональной активности | 17.09.2025 22.09.2025 | отдел образования Вороновского РИК, учреждения образования, УО «Радунский центр туризма, краеведения и экологии», Вороновский ФСК |
| 6.6 | Открытие/ремонт велодорожек, велопарковок, экологических троп и др | 16.09.2025 22.09.2025 | Организации Вороновского района* |
| 6.7 | Информационное сопровождение мероприятий акции в местных СМИ и на районных сайтах, опрос в соцсетях «Можете ли Вы на один день отказаться от авто для улучшения экологии поселка?! | 16.09.2025 22.09.2025 | «Воранауская газета», специалисты Вороновской райинспекции ПР и ООС |
| - Гродненский район, г. Гродно |  |  |  |
| 1 | Освещение в средствах массовой информации, социальных средствах (Телеграм, Инстаграм, Вайбер и др.) и сайтах с указанием обязательного хэштэга #день_без_автомобиля. | 16.09.2025 22.09.2025 | Гродненский городской исполнительный комитет, Гродненский районный исполнительный комитет, Гродненская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – инспекция); Администрация Октябрьского района г. Гродно; Администрация Ленинского района г. Гродно; Филиал «Гроднооблгидромет» ГУ «Белгидромет»; ГУ «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии»; ОО «БРСМ» |
| 2 | Общегородской велопробег по маршруту ул. Ольги Соломовой - ул.Суворова - ул.Левонабережная | 22.09.2025 14.00 | комитет, инспекция, Гродненский городской исполнительный комитет, ГАИ |
| 3 | Концертно-развлекательная программа программа (площадка в сквере на ул., Левонабережной торжественное открытие в 15.00) | 22.09.2025 14.00 - 17.00 | Гродненский городской исполнительный комитет |
| 4 | Предоставление права бесплатного проезда в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и технического паспорта на автомобиль | 22.09.2025 | транспортные предприятия |
| 5 | Мастер-класс по технике велосипедного туризма для учащихся СШ №28 | 16.09.2025 | Гродненский областной центр туризма и краеведения; |
| 6 | Соревнования по велоориентированию | 16.09.2025 | Гродненский областной центр туризма и краеведения; комитет, управление образования Гродненского облисполкома. |
| 7 | Проведение в учреждении образования г. Гродно информационного часа о неделе мобильности и акции «День без автомобиля» | 17.09.2025 | Инспекция |
| 8 | Обеспечение усиленного контроля за уровнем содержания загрязняющих веществ в выбросах отработавших газов автомобилей | 18.09.2025 | УГАИ УВД, Республиканский центр аналитического контроля, Инспекция |
| 9 | Акция в социальной сети (Инстаграм) с публикацией фото- и видеоматериалов на тематику «Я выбираю экотранспорт» (с указанием обязательного хэштэга #деь_без_автомобиля и аккаунта Гродненской горрайинспекции ПР и ООС (@grodno_ohranaprirody) | 16.09.2025-22.09.2025 | Гродненский городской исполнительный комитет, Гродненский районный исполнительный комитет, Гродненская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – инспекция); Администрация Октябрьского района г. Гродно; Администрация Ленинского района г. Гродно; ОО «БРСМ» |
| 10 | Работа зон экологической активности | 22.09.2025 10.00 - 18.00 |  |
| 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 | Мероприятия в рамках концертно-развлекательной программы | 22.09.2025 | Комитет, инспекция, иные заинтересованные организации |
|  | конкурс детских рисунков на тему: «День без автомобиля» (прием рисунков комитетом с 01.09 по 19.09.2025; поощрение (награждение) участников в рамках концертной программы) |  | комитет, инспекция, Гродненский городской исполнительный комитет |
|  | конкурс стихов на тему: «День без автомобиля» (прием с 01.09 по 19.09.2025; поощрение (награждение) участников в рамках концертной программы) |  | комитет, инспекция, Гродненский городской исполнительный комитет |
|  | конкурс слоганов на тему: «День без автомобиля» (прием с 01.09 по 19.09.2025; поощрение (награждение) участников в рамках концертной программы) |  | комитет, инспекция, Гродненский городской исполнительный комитет |
|  | Эстафета (фигурная езда на велосипеде) |  | комитет, инспекция, Гродненский городской исполнительный комитет, БРСМ |
|  | дегустация и продажа экопродуктов |  | комитет, инспекция, Гродненский городской исполнительный комитет |
|  | детская зона (зоны для рисования, детские экоконкурсы, демонстрация профилактических видеороликов, катание на электромашинках) |  | комитет, инспекция, Гродненский городской исполнительный комитет |
|  | демонстрация проектов «Зеленые школы» |  | УО «Гродненский государственный областной эколого - биологический центр детей и молодежи», (далее - центр) |
| 11 | Освобождение дворовых территорий от бесхозных транспортных средств | 16.09.2025-22.09.2025 | ГАИ, комитет, инспекция |
| 12. | Открытие велопарковки в СШ №41 г.Гродно | 22.09.2025 10.30 | комитет, инспекция |
| 13. | Мероприятия локального характера |  |  |
| 13.1 | Выставка поделок «Транспорт будущего» среди участников проекта «Зеленые школы» | 22.09.2025 10.00 - 18.00 | комитет, инспекция, центр |
| - Дятловский район |  |  |  |
| 1 | Организация освещения и пропаганды проведения акции «День без автомобиля» в Интернете, в районной газете «Перамога». На интернет- ресурсах. Организация в учреждениях образования, внешкольного воспитания и обучения информационных часов по проблеме загрязнения окружающей среды выхлопными газами автомобилей Работа волонтерских групп по размещению листовок по проведению акции в местах массового пребывания населения (вокзалы, АЗС, учреждения образования, культуры, магазины), на стендах предприятий и организаций, по теме «Дня без автомобиля» | 16.09.2025 22.09.2025. | Дятловская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее- Дятловская инспекция) Редакция «газета «Перамога» Отдел образования Дятловского райисполкома Отдел идеологии Дятловского райисполкома |
| 2 | Общегородской велопробег по маршруту «»Места боевой славы» | 22.09.2025 15:00 | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, инспекция, ГАИ |
| 3 | Работа зон экологической активности |  |  |
| 3.1 | Организация проведения спортивных праздников и соревнований (велосипед, самокат, ролики и пр.). | 22.09.2025 | Государственное учреждение «Дятловский районный физкультурно-спортивный клуб». |
| 3.2 | Освобождение дворовых территорий от бесхозных транспортных средств | 22.09.2025 | ГАИ Дятловское РУП ЖКХ , |
| 3.3 | Выставка рисунков «Дышать чистым воздухов» | 16.09.2025 22.09.2025 | Отдел образования РИК |
| 3.4 | Организация проведения спортивных праздников и соревнований (велосипед, самокат, ролики, водный велосипед и пр.). | 16.09.2025 22.09.2025 | Отдел спорта и туризма Дятловского РИК Дятловская инспекция Отдел образования |
| 3.5 | Открытие велопешеходной дорожки возле городского пляжа в г. Дятлово. | 16.09.2025 | Отдел спорта и туризма Дятловского РИК Дятловская инспекция |
| - Зельвенский район |  |  |  |
| 1 | Информационно-агитационные мероприятия (подготовка и раздача листовок, освещение в СМИ, размещение социальной рекламы, проведение информационных часов, круглых столов и т.д.) | 16.09.2025 22.09.2025 | Зельвенская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Инспекция), отдел идеологии и по делам молодежи, отдел образования райисполкома, сектор культуры |
| 2 | Общегородской велопробег по маршруту набережная Зельвенского водохранилища | 22.09.2025 15:00 | Инспекция, отдел идеологии и по делам молодежи райисполкома, отдел образования райисполкома, ГАИ |
| 3 | Мероприятия локального характера |  |  |
| 3.1 | Фотоконкурс в сети Instagram с хештегом экомобильность | 16.09.2025 22.09.2025 | Инспекция), отдел идеологии и по делам молодежи, отдел образования райисполкома, сектор культуры |
| 3.2 | Акция «На учебу и работу на велосипеде» | 16.09.2025 22.09.2025 | Организации (учреждения, предприятия) района, отдел образования |
| 3.3. | Видеочеллендж с хештегом на работу пешеком | 16.09.2025 22.09.2025 | Зельвенский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
| - Ивьевский район |  |  |  |
| 1 | Информационно-агитационные мероприятия (подготовка и раздача листовок, освещение в СМИ, размещение социальной рекламы, проведение информационных часов, круглых столов и т.д.) | 16.09.2025 22.09.2025 | Отдел идеологической работы и по делам молодежи Ивьевского райисполкомаИвьевская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Инспекция), редакция районной газеты «Іўеўскі край», |
| 2 | Общегородской велопробег по маршруту памятные места г.Ивье | 22.09.2025 15:00 | Учреждения образования Ивьевского района, ОО «БРСМ», инспекция, ГАИ |
| 3 | Единый день информирования населения по теме «О сохранении природных ресурсов Ивьевского района» | 18.09.2025 | Учреждения образования Ивьевского района, инспекция |
| 4 | Работа зон экологической активности |  |  |
| 4.1 | Выставка рисунков «Дышать чистым воздухом» | 16.09.2025 22.09.2025 | Учреждения образования Ивьевского района |
| 4.2 | Профилактическая акция «Сохраним здоровье вместе» (измерение давления, консультации медработников). | 22.09.2025 10.30-13.00 | ЗАО «Оффицина» Аптека № г. Ивье, ул 1 Мая, 5 |
| 4.3 | Освобождение дворовых территорий от бесхозных транспортных средств | 16.09.2025 22.09.2025 | ГАИ, РУП ЖКХ, инспекция |
| - Кореличский район |  |  |  |
| 1 | Информационно-агитационные мероприятия (подготовка и раздача листовок, освещение в СМИ, размещение социальной рекламы, проведение информационных часов, круглых столов и т.д.) | 16.09.2025 22.09.2025 | Кореличская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Инспекция) РИК |
| 2 | Общегородской велопробег по маршруту от мемориального комплекса «Звезда» в г.п.Кореличи | 22.09.2025 15:00 | Инспекция, отдел идеологии и по делам молодежи райисполкома, отдел образования райисполкома, ГАИ |
| 3 | Работа зон экологической активности |  |  |
| 3.1 | Высадка деревьев в г.п.Кореличи в рамках акции «День без автомобиля»» | 22.09.2025 | Кореличское РУП ЖКХ, Инспекция, общественные экологи |
| 3.2 | Конкурс рисунков среди общеобразовательных школ г.п.Кореличи. | 22.09.2025 | Отдел образования райисполкома, общеобразовательные школы г.п.Кореличи, Инспекция |
| - Лидский район, г.Лида |  |  |  |
| 1 | Информационно-агитационные мероприятия (подготовка и раздача листовок, освещение в СМИ Лидского района) | 16.09.2025 22.09.2025 | Лидская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее- Лидская инспекция) Редакция «ЛидаМедиаКомпания» |
| 2 | Проведение велопробега в рамках недели мобильности приуроченного ко Дню народного единства по маршруту Лидский замок-проспект Победы- ул.Ленинская-ул.Коммунистическая-разворот по кольцу с флагом Республики Беларусь—ул.Коммунистическая - ул.Ленинская -ул.Митрополита Филарета до Кургана Бессмертия, возложение цветов к Кургану Бессмертия | 16.09.2025 | Отдел спорта и туризма Лидского РИК Лидская инспекция ГАИ БРСМ |
| 3 | Проведение велопробега (велосоревнований) совместно с местными исполнительными, распорядительными органами, БРСМ, предприятиями города по улицам города бульвар Гедемина - ул.Замковая-ул. Митрополита Филарета | 22.09.2025 15:00 | Центр экологии, туризма и краеведения Лидская инспекция |
| 4 | Освобождение дворовых территорий от бесхозных транспортных средств | 16.09.2025 22.09.2025 | Центр экологии, туризма и краеведения |
| 5 | Работа зон экологической активности | 16.09.2025 22.09.2025 | Лидская инспекция |
| 5.1 | Детская зона в городском парке по ул.Мицкевича (зоны рисования, катание на роликах, электромашинках, скейтах) | 22.09.2025 | Лидский районный центр экологии, туризма и краеведения |
| 5.2 | Выставка рисунков «Дышать чистым воздухом» в Лидском районном центре экологии, туризма и краеведения | 16.09.2025 22.09.2025 | Лидская инспекция |
| 5.3 | Конкурс детских рисунков «Экотранспорт» с поощрением участников в Лидском районном центре экологии, туризма и краеведения | 22.09.2025 | Лидский районный центр экологии, туризма и краеведения |
| - Мостовский район |  |  |  |
| 1 | Информационно-агитационные мероприятия (подготовка и раздача листовок, освещение в СМИ, размещение социальной рекламы, проведение информационных часов, круглых столов и т.д.) | 16.09.2025 22.09.2025 | Мостовская райинспекция ПР и ООС, (далее - инспекция) ГАИ Мостовского РОВД Редакция газеты «Заря над Неманом». |
| 2 | Общегородской велопробег по маршруту ул. Советская-ул. Ленина-пр-т Мира-ул. Зеленая | 22.09.2025 15:00 | Мостовский РИК, инспекция, ГАИ |
| 3 | Концертно-развлекательная программа ко Дню без автомобиля | 22.09.2025 | Мостовский РИК, отдел культуры Мостовского района |
| 4 | Предоставление права бесплатного проезда в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и технического паспо та на автомобиль | 22.09.2025 | Автопарк №9 г. Мосты |
| 5 | Работа зон экологической активности |  |  |
| 5.1 | Чемпионат Республики Беларусь по футболу, (место проведения - стадион г.Мосты) по бегущей строке будет транслироваться информация о дне без автомобиля. | 20.09.202- 21.09.2025 | Сектор спорта и туризма райисполкома |
| 5.2 | Пешая экскурсия по эколого-историческому маршруту «Сердце Липичанской пущи» | 20.09.2025 | ГПУ РЛЗ «Липичанская пуща» |
| 5.3 | Проверка состояния оборудованных мест стоянок велосипедов при объектах торговли, учреждениях образования, организациях и других местах общего пользования. | 16.09.2025 22.09.2025 | ГАИ Мостовского РОВД, |
| 5.3 | Проведение акции по освобождению дворовых и ведомственных территорий, улиц от брошенных бесхозных транспортных средств. | 16.09.2025 22.09.2025 | Отдел ЖКХ Мостовского РИК |
| 5.4 | Проведение тематических мероприятий в учреждениях образования и культуры | 18.09.2025 | Отдел образования райисполкома, сектор культуры райисполкома |
| 6 | Мероприятия локального характера: |  |  |
| 6.1 | Выставка рисунков «Дышать чистым воздухом» среди учащихся 5-7 классов учреждений образования | 16.09.2025 22.09.2025 | инспекция, учреждения образования |
| 6.2 | Вечер отдыха для тех кто молод душой (городской парк отдыха г.Мосты). | 21.09.2025 18.00-20.00 | Сектор культуры райисполкома |
| 6.3 | Профилактическая акция «Сохраним здоровье вместе» (измерение давления, консультации медработников). | 22.09.2025 10.00-12.00 | Мостовская районная организация Республиканского общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста» |
| - Новогрудский район |  |  |  |
| 1 | Информационно-агитационные мероприятия (подготовка и раздача листовок, освещение в СМИ, размещение социальной рекламы, проведение информационных часов, круглых столов и т.д.) | 16.09.2025 22.09.2025 | Новогрудская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее-инспекция) Отдел идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома, управление образования Новогрудского райисполкома, предприятия района, КУП «Редакция газеты «Новае жыцце», учреждение «Редакция программы «Навагрудсюя навшы» |
| 2 | Общегородской велопробег по маршруту | 22.09.2025 | Инспекция, БРСМ, РИК, ГАИ |
| 3 | Предоставление права бесплатного проезда в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и технического паспорта на автомобиль | 22.09.2025 | Филиал «Автобусный парк №5» г. Новогрудок ОАО «Гроднооблавтотранс» |
| 4 | Работа зон экологической активности |  |  |
| 4.1 | Конкурс рисунков «Беларусь за чистый воздух!» для учащихся 1 -4 классов | 22.09.2025 | ГУО «Новогрудская детская школа искусств» |
| 4.2 | Акция «Зеленый патруль» | 16.09.2025 22.09.2025 | БРСМ, ГАИ Новогрудского РОВД |
| 4.3 | Проведение информационных часов на тему «Вредное воздействие автотранспорта на состояние окружающей среды, а также популяризации экологически чистых видов транспорта и здорового образа жизни» | 16.09.2025 22.09.2025 | управление образования Новогрудского РИК, |
| 4.4 | Проведение в УО «Средняя школа № 4 г. Новогрудка» акции «Вяселае кола” среди учащихся 6-7 классов. | 18.09.2025 | Валевская средняя школа-детский сад |

| - Островецкий район |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о проведении акции «День без автомобиля» Распространение листовок на тему «День без автомобиля» Проведение профилактического контрольного мероприятия, по вопросу стоянки механических транспортных средств в пределах прибрежной полосы водных объектов Островецкого района на расстоянии ближе 30м от уреза воды, а также раздача листовок на тему «День без автомобиля» | 16.09.2025 17.09.2025 18.09.2025 | Островецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, Учреждения образования Островецкого райисполкома Островецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды Островецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 2 | Общегородской велопробег по маршруту г.Островец (сщ №1 к памятнику Советским воинам и партизанам , далее памятник воинам интернационалистам и сш №1 ) | 22.09.2025 14:00-15:00 | Инспекция, БРСМ, РИК, ГАИ |
| 3 | Мероприятия локального характера: |  |  |
| 3.1 | Экологический флэшмоб «Мы за здоровую страну» | 22.09.2025 12.00-13.00 | Отдел образования Островецкого РИК ГУО «Средняя школа №2 г.Островец» |
| 3.2 | Эстафета «Мой друг-велосипед» | 22.09.2025 13.00-14.00 | Отдел образования Островецкого РИК ГУО «Гервятская средняя школа» |
| 3.3 | Фоточеллендж "Движение без вреда природе" | 22.09.2025 13.00-15.00 | Отдел образования Островецкого РИК ГУО «Гудогайская средняя школа» |
| - Ошмянский район |  |  |  |
| 1 | Информационно-агитационные мероприятия (подготовка и раздача листовок, освещение в СМИ, размещение социальной рекламы, проведение информационных часов, круглых столов и т.д.) | 16.09.2025 22.09.2025 | Ошмянский райисполком, Ошмянская райинспекция ПР и ООС (далее –инспекция) |
| 2 | Общегородской велопробег по маршруту г.Ошмяны-а.г.Боруны | 22.09.2025 15:00 | Инспекция, БРСМ, РИК, ГАИ |
| 3 | Предоставление права бесплатного проезда в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и технического паспорта на автомобиль | 22.09.2025 | Автомобильный парк №13 г.Ошмяны ф-л ОАО «Гроднооблавтотранс» |
| 4 | Проведение акции по освобождению дворовых и ведомственных территорий, улиц от брошенных бесхозных транспортных средств. | 16.09.2025 22.09.2025 | ГАИ , инспекция |
| 5 | Мероприятия локального характера |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение агитационных велопробегов, спортивных праздников и соревнований среди молодежи и школьников по технике езды на велосипедах, роликах и самокатах под эгидой акции | 16.09.2025 22.09.2025 | Ошмянский райисполком, инспекция, ГАИ, РУП ЖКХ, отдел образования, спорта и туризма Ошмянского райисполкома |
| 5.2 | Выставка рисунков «Дышать чистым воздухом» среди учащихся 5-7 классов учреждений образования | 16.09.2025- 22.09.2025 | Инспекция, учреждения образования |
| - Свислочский район |  |  |  |
| 1 | Информационно-агитационные мероприятия (подготовка и раздача листовок, освещение в СМИ, размещение социальной рекламы, проведение информационных часов, круглых столов и т.д.) | 16.09.2025 22.09.2025 | Свислочская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, отдел идеологии и по делам молодежи райисполкома |
| 2 | Посадка аллеи в знак открытия Недели мобильности в учреждении образования «Добровольской СШ» | 16.09.2025 | Свислочская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, учащие и администрация УО «Добровольская СШ» |
| 3 | Велопробег по маршруту объездная дорога г.Свислочь-д.Гончары | 22.09.2025 в 14:00 | Свислочская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, отдел идеологии, культуры и по делам молодежи райисполкома, ГУО «Свислочский районный центр дополнительного образования детей и молодежи» |
| 4 | Работа зон экологической активности: |  | ГАИ, Свислочская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 4.1 | Освобождение дворовых территорий от бесхозных транспортных средств | 16.09.2025 22.09.2025 | ГАИ, Свислочская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 5 | Мероприятия локального характера: |  |  |
| 5.1 | Проведение тематической выставки литературы и периодических изданий в городской библиотеке на тему: «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух» | 16.09.2025 22.09.2025 | ГУ культуры «Свислочская районная библиотека» |
| 5.2 | Организация и проведение на территории ГУО «Свислочский районный центр дополнительного образования детей и молодежи» в г.Свислочь конкурса по фигурному вождению велосипеда | 19.09.2025 в 12:00 | Свислочская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, ГУО «Свислочский районный центр дополнительного образования детей и молодежи» |
| - Слонимский район |  |  |  |
| 1. | Информационно-агитационные мероприятия (подготовка и раздача листовок, освещение в СМИ, размещение социальной рекламы, проведение информационных часов, круглых столов и т.д.) | 16.09.2025 22.09.2025 | Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, редакция районной газеты «Слонiмскi веснiк», общественные экологи, Слонимская инспекция ПР и ООС, (далее - инспекция) |
| 2. | Общегородской велопробег по маршруту | 22.09.2025 15:00 | Инспекция, РИК, ГАИ, БРСМ |
| 3. | Предоставление права бесплатного проезда в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и технического паспорта на автомобиль | 22.09.2025 | Филиал «Автобусный парк № 3 г. Слоним» РУП «Гроднооблавтотранс» |
| 4. | Работа зон экологической активности |  |  |
| 4.1 | Создание видеороликов, посвящённых тематике «Дня без автомобиля» с размещением в социальных сетях | 16.09.2025 19.09.2025 | Участники республиканского образовательного проекта «Зелёные школы», общественные экологи |
| 4.2 | Проведение выставок «Отдых без автомобиля», «Мой детский экотранспорт» | 19.09.2025 | Участники республиканского образовательного проекта «Зелёные школы» |
| 4.3 | Проведение выставок рисунков «Отдых без автомобиля», «Я и мой велосипед» и др. | 19.09.2025 | Участники республиканского образовательного проекта «Зелёные школы» |
| 4.4 | Организация проведения спортивных праздников и соревнований (велосипед, самокат, ролики и др.), велопробег. | 19.09.2025-22.09.2025 | Управление образования, отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел спорта и туризма райисполкома. Участники республиканского образовательного проекта «Зелёные школы» |
| - Сморгонский район, г.Сморгонь |  |  |  |
| 1 | Широкое освещение в средствах, массовой информации, социальных сетях (Телеграм, Инстаграм, Вайбер и др.) с указанием обязательного хэштэга #день_без_авто, на сайтах мероприятий, акций Недели мобильности в г. Сморгонь, в том числе городской экологической акции «День без автомобиля (22 сентября 2025 г.) (далее – акция) | 16.09.2025 22.09.2025 | Сморгонский РИК, Сморгонская инспекция ПР и ООС (далее - инспекция), ОГАИ РОВД, Ф-л «Автомобильный парк №17 г. Сморгонь» ОАО «Гроднооблавтотранс» |
| 2 | Разработка, изготовление и размещение информационных материалов о проведении акции, в том числе социальной рекламы, в метрополитене, а также на плазменных панелях в городе Сморгонь | 16.09.2025 22.09.2025 | Отдел образования, спорта и туризма Сморгонского РИК, РОО «Белая Русь», БП «Белая Русь», Сморгонская инспекция ПР и ООС, ОГАИ Сморгонского РОВД, газета «Светлый шлях», ОКС ТВ. |
| 3 | Информирование руководителей организаций всех форм собственности о проведении акции, а также рассмотрение возможности поощрения работников, прибывших на рабочее место в период акции на общественном транспорте, велосипеде и иных средствах персональной мобильности, или пешком. | 16.09.2025 22.09.2025 | Отдел образования, спорта и туризма Сморгонского РИК, РОО «Белая Русь», БП «Белая Русь», Сморгонская инспекция ПР и ООС, ОГАИ Сморгонского РОВД, газета «Светлый шлях», ОКС ТВ. |
| 4 | Организация велопробега по маршруту Сморгонский район: от Мемориального комплекса памяти героев и жертв Первой мировой войны (г.Сморгонь) до Музея-усадьбы М.К.Огинского (аг. Залесье). | 20.09.2025 с 11:00 Установлено отделом образования, спорта и туризма Сморгонского РИК по согласованию с ОГАИ Сморгонского РОВД | Отдел образования, спорта и туризма Сморгонского РИК, РОО «Белая Русь», БП «Белая Русь», Сморгонская инспекция ПР и ООС, ОГАИ Сморгонского РОВД, газета «Светлый шлях», ОКС ТВ. |
| 5 | Работа зон экологической активности |  |  |
| 5.1 | Организация зоны экологической активности: обучение езде на СПМ, викторины. Место проведения: «Островок безопасности» ГУО «Гимназия г.Сморгонь». | 22.09.2025 с 11:00 | Сморгонская инспекция ПР и ООС, ОГАИ Сморгонского РОВД, ООО «Белагротерминал», РОО «Белая Русь», ГУО «Гимназия г.Сморгонь», газета «Светлый шлях», ОКС ТВ. |
| - Щучинский район |  |  |  |
| 1 | Информационно-агитационные мероприятия (подготовка и раздача листовок, освещение в СМИ, размещение социальной рекламы, проведение информационных часов, круглых столов и т.д.) | 16.09.2025 22..09.2025 | учреждение «Редакция Щучинской районной газеты «Дзянница», Щучинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - инспекция), отдел идеологической работы и по делам молодёжи Щучинского районного исполнительного комитета (далее - райисполком), отдел образования райисполкома, Щучинское районное унитарное предприятие жилищно- коммунального хозяйства (далее - Щучинское РУП ЖКХ) |
| 2 | Общегородской велопробег по маршруту пл.Свободы, по ул.Советской г.Щучин к Обелиску землякам погибшим в годы ВОВ в парке отдыха г.Щучин | 22.09.2025 15.30 | РИК, БРСМ, инспекция, сектор спорта и туризма |
| 3 | Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов района (городской сквер г.Щучин) | 17.09.2025 15:30 | Инспекция, сектор культуры райисполкома |
| 4 | Предоставление права бесплатного проезда в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и технического паспорта на автомобиль | 22.09.2025 | Ф-л «Автомобильный парк №12 г.Щучин» ОАО «Гроднооблавтотранс» |
| 5 | Единый день информирования населения по теме «О сохранении природных ресурсов Щучинского района | 18.09.2025 | Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, Щучинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 6 | Проведение тематических мероприятий в учреждениях образования и культуры | 19.09.2025 | Отдел образования райисполкома, сектор культуры райисполкома |
| 7 | Работа зон экологической активности |  |  |
| 7.1 | Акция «Зелёный телефон: уберём металлолом» 79-8-49 (выявление во дворах неисправных автомобилей, которые создают неудобства и захламляют территорию) | 16.09.2025 19.09.2025 | инспекция, Щучинское РУП ЖКХ, отдел внутренних дел райисполкома |
| 7.2 | Познавательный обзорный тур для молодых специалистов по экологическим тропам республиканского ландшафтного заказника «Котра» | 16.09.2025 19.09.2025 | государственное учреждение «Щучинский районный туристический информационный центр», инспекция, РК ОО «БРСМ», государственное природоохранное учреждение республиканского ландшафтного заказника «Котра» |
| 7.3 | Районный легкоатлетический кросс (набережная пруда г.Щучина). | 22.09.2025 10:00 | сектор спорта и туризма райисполкома |
| 8 | Чемпионат Республики Беларусь по футболу, финальный этап | 20.09.2025 21.09.2025 | сектор спорта и туризма райисполкома |
| 9 | Мероприятия локального характера: |  |  |
| 9.1 | Акция «На учёбу и на работу на велосипеде» | 22.09.2025 | организации (учреждения, предприятия) района, отдел образования райисполкома |
| 9.2 | Диалоговая площадка «Реализация профилактического проекта «Здоровые города и посёлки» на территории Щучинского района» | 22.09.2025 | государственное учреждение «Щучинский зональный центр гигиены и эпидемиологии», учреждение здравоохранения «Щучинская центральная районная больница», отдел идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома, отдел образования райисполкома, сектор культуры райисполкома |
| 9.3 | Профилактическая акция «Сохраним здоровье вместе» (измерение давления, консультации медработников) | 22.09.2025 10.30-13.00 | Щучинская районная организация Республиканского общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста» |
| 9.4 | Видеочеллендж с хештегом #на работу пешком | 16.09.2025 19.09.2025 | Щучинский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» (далее - РК ОО «БРСМ») |
| 9.5 | Фотоконкурс в сети Instagram с хештегом #экомобильность | 16.09.2025 19.09.2025 | отдел образования райисполкома |